## タスク一覧
プロジェクト |  |  | タスク一覧
技術向上実践用システム_改修
No | 分類 | タイトル | 内容 | キーワード | 登録者 | 登録日 | 予定開始日 | 予定終了日 | 開始日 | 終了日 | 内容 | 備考
1 | 改修 | グループシステム改善 | グループベースの共有機能の根幹に当たる、グループ周りのセキュリティ・利便性を見直す。 | ・セキュリティ ・認証 ・アクセス権限 | 石川雅章 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-12
2 | 機能追加 | 多言語対応 | 現状は英語版での未実装されている。 日本語版も追加し、切り替え・言語保存を実装する。 | ・多言語対応 | 石川雅章 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03
3 | 機能追加 | ID記憶 | サインイン画面でID保存機能を実装する。 | ・セッション ・クッキー | 石川雅章 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-04
4 | 新規 | 【新機能】リマインダ | 新規機能としてリマインダを実装する。 厳密なものではなく、範囲がある・ある程度先のもの・事前通知が欲しい予定を効果的に通知するものを目指す。 (例：映画・試験日) | ・メール配信 ・定期実行タスク | 石川雅章 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-03-31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## スケジュール表
プロジェクト | スケジュール表
技術向上実践用システム_改修
月 | 【予】開始 | 【予】終了 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31
2021-03-01 | 【実】開始 | 【実】終了 | 44256 | 44257 | 44258 | 44259 | 44260 | 44261 | 44262 | 44263 | 44264 | 44265 | 44266 | 44267 | 44268 | 44269 | 44270 | 44271 | 44272 | 44273 | 44274 | 44275 | 44276 | 44277 | 44278 | 44279 | 44280 | 44281 | 44282 | 44283 | 44284 | 44285 | 44286
多言語対応 | 2021-03-02 | 2021-03-04
2021-03-02
ID記憶 | 2021-03-04 | 2021-03-04
2021-03-04
グループシステム改善 | 2021-03-05 | 2021-03-12
2021-03-05
【新機能】リマインダ | 2021-03-15 | 2021-03-31
2021-03-15

## 【詳細.1】グループシステム改善
No | 1
分類 | 改修
タイトル | グループシステム改善
内容 | グループベースの共有機能の根幹に当たる、グループ周りのセキュリティ・利便性を見直す。
キーワード | ・セキュリティ ・認証 ・アクセス権限
登録者 | 石川雅章
登録日 | 2021-03-01
予定開始日 | 2021-03-05
予定終了日 | 2021-03-12
開始日
終了日
内容
備考
以下、詳細内容や設計

## 【詳細.4】リマインダ
No | 4
分類 | 新規
タイトル | 【新機能】リマインダ
内容 | 新規機能としてリマインダを実装する。 厳密なものではなく、範囲がある・ある程度先のもの・事前通知が欲しい予定を効果的に通知するものを目指す。 (例：映画・試験日)
キーワード | ・メール配信 ・定期実行タスク
登録者 | 石川雅章
登録日 | 2021-03-01
予定開始日 | 2021-03-15
予定終了日 | 2021-03-31
開始日
終了日
内容
備考
以下、詳細内容や設計